## Arkusz1
| Uruchomienie centrum fitness |  | czas | poprzednik | koszt
1 | Start projektu |  | 1d |  | 0
2 | Znalezienie lokalizacji |  | 10d | 1 | 1000
3 | Negocjacje z właścicielem i podpisanie umowy (zaliczka 3mc) |  | 3d | 2 | 12000
4 | Podpisanie umów z dostarczycielami mediów |  | 5d | 3 | 800
Dostosowanie pomieszczeń
5 |  | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej | 4d | 4 | 2000
6 |  | Montaż klimatyzacji | 5d | 5 | 15000
7 |  | Remont (głądzenie, malowanie itp.) | 10d | 6 | 12000
8 |  | Montaż oświetlenia | 3d | 7 | 6000
9 |  | Zakup Luster i wykładzin | 1d | 4 | 7500
10 |  | Montaż luster | 2d | 8 | 1000
11 |  | Montaż wykładzin | 1d | 10 | 600
12 |  | Zakup wyposażenia szatni i natrysków | 2d | 4 | 42000
13 |  | Instalacja urządzeń wod-kan | 3d | 7;12 | 8000
14 |  | Instalacja szafek w szatni | 2d | 7;12 | 4000
Wyposażenie
15 |  | Znalezienie dostawcy sprzętu do ćwiczeń i zakup | 14d | 4 | 180000
16 |  | Montaż urządzeń do ćwiczeń | 3d | 11 | 2000
17 |  | Zakup drobnego sprzętu | 5d | 11 | 30000
18 |  | Wyposażenie recepcji | 8d | 11 | 15000
19 |  | Zakup stanowiska komputerowego | 1d | 4 | 6000
20 |  | Zakup i instalacja systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji klientów | 1d | 18 | 4000
Personel
21 |  | Ogłoszenie o pracę | 1d | 4 | 2500
22 |  | Rekrutacja recepcjonistów (umowa 3mc) | 2d | 18 | 15000
23 |  | Rekrutacja trenerów personalnych | 2d | 18 | 18000
24 |  | Umowa z firmą sprzątającą (wstępna umowa 3mc) | 1d | 18 | 9000
Marketing
25 |  | Przygotowanie identyfikacji wizualnej | 28d | 4 | 16000
26 |  | Przygotowanie materiałów reklamowych | 7d | 25 | 18000
27 |  | Dystrybucja reklam | 14d | 26 | 20000
28 | Otwarcie